## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 美国旧金山文化交流活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 98.635 | 93.3017 |  | 93.3017 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.635 | 93.3017 |  | 93.3017 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为切实落实2023年亚太经合组织第三十次领导人非正式会议中美两国元首达成的重要共识，进一步深化中美人文交流，扩大两国友好基础，我中心举办美国旧金山文化交流活动。该活动计划在旧金山举办文艺演出、北京文旅推介、非遗展示及生肖快闪表演等春节庆祝活动，以增进两国互信与民间友好关系。 | [5 empty] | 当地时间1月31日晚，“庆祝中美建交45周年暨新春招待会”在中国驻旧金山总领事馆成功举办，中美多位政要及主流人士200余人参加，活动内容丰富精彩，包括精品文艺演出、非遗互动展示、生肖设计精品图片展、“你好，北京”图片展、北京文旅推介等，旧金山市长布里德现场宣布，为纪念中美建交45周年，特将当天定为旧金山市“中美友好和传统日”。当地时间2月1日上午和下午，北京非遗传承人走进旧金山圣心学校、旧金山启明中文学校，带领小学到高中的数百名学生体验中国非遗技艺，精彩欢乐的非遗体验活动激发了美国学生对中国文化的兴趣。在旧金山期间，举办了龙年“生肖主题快闪”表演及拍摄，快闪专题片《共舞中国龙》取景旧金山多处地标实景拍摄，剪辑制作的生肖主题快闪专题片在海内外媒体平台广泛传播，对龙年新年文化进行了持续性推广。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办活动场地 |  |  | ≥2场 | 5场 | 8 | 8
|  |  | 指标2：国内外媒体报道 |  |  | ≥6家 | 90家 | 8 | 5.6
|  | 质量指标 | 指标1：通过业务验收 |  |  | 通过业务验收 | 通过 | 10 | 10
|  |  | 指标2：活动内容 |  |  | 活动内容优 | 优 | 8 | 7
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施 |  |  | ≤12月 | 2月 | 3 | 3
|  |  | 指标2：项目总结 |  |  | ≤12月 | 2月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：活动承办控制额 |  |  | ≤55.46万元 | 55万元 | 5 | 5
|  |  | 指标2：预算承办控制数 |  |  | ≤98.635万元 | 93.301726万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：活动品牌认知度 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 指标2：视频点击浏览人次 |  |  | ≥100万人次 | ≥136万人次 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：观众满意度 |  |  | ≥85% | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 指标2：观众投诉率 |  |  | ≤15% | 0% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 95.6 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。