## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 京剧文化之旅系列活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 449.7614 | 449.7614 |  | 406.4137 | 10 |  | 90.36% |  | 9.04
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 449.7614 | 449.7614 |  | 406.4137 | — |  | 90.36% |  | —
|  | 上年结转资金 | [9 empty] | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “京剧文化之旅”作为重点项目，始终坚持文化和旅游深度融合的目标，作为文旅融合项目将旅游相关的“吃、住、行、游、购、娱”六大要素与京剧有机结合起来，让文化真正走近百姓，走进市场。项目选取国粹艺术——京剧作为北京市“一戏一策”的探索和尝试，立足市文旅局出政策、搭平台、建机制、树品牌，育人才五个方面进行综合施策，旨在促进京剧全业态的规划和发展，实现京剧振兴与发展的目标，打造“大戏看北京”文化名片，助力“演艺之都”建设。2024年该项目计划举办“京剧文化之旅”“京剧文化之旅2024服贸会特别活动”“京剧文化之旅海外推广。” | [5 empty] | 受邀参加北京语言大学第十九届世界文化节游园会，京剧主题文创产品亮相“5·19中国旅游日”北京分会场，进一步激发文化消费潜力。4月举办“京剧文化之旅·大美京剧”暨中国文化传承和发展特别展示活动，波兰前副总理兼财政部长科勒德科等前政要、多家欧洲知名智库负责人及代表等30余位嘉宾“一站式”体验彩塑京剧脸谱等非遗项目和欣赏京剧演出。6月举办“京剧文化之旅·大美北京”活动，金砖国家女性工商联盟各国理事和女性企业家代表等嘉宾参与活动。8月携新编京剧《嫦娥奔月》到慕田峪长城取景拍摄“京剧文化之旅·当梅派漫步长城”，与此前拍摄的“当梅派又见首钢”“当梅派邂逅北海”组成系列视频纪念梅兰芳先生诞辰130周年，探索京剧和旅游在更深层次、更广范围的融合发展。9月“大戏看北京——京剧文化之旅特展”亮相服贸会。现场观众沉浸式体验了京剧的“潮”和“美”，成功掀起了京剧文旅推广新高潮。其中，京剧潮流“显眼包”以其超大号的尺寸和鲜明的色彩爆火服贸会，让不少观众“一包难求”。特展累计吸引近14万人次参观，“京剧文化之旅”相关话题浏览量达18万，视频播放量300多万，传播覆盖上亿人次。10月，该品牌项目首次走出国门，先后亮相西班牙塞维利亚TIS旅游创新峰会、法国巴黎中国文化中心、欧洲时报文化中心，通过小型京剧演出，“你好，北京”图片展，沉浸式非遗体验和快闪活动，生动地向当地观众展示了京剧艺术的迷人魅力，推介了北京丰富的文旅资源，并拍摄了京剧快闪视频。11月，与全球知名运动平台联名，共同策划推出将京剧基本功与现代健身相融合的健身课程——京剧很“型”燃脂操，课程上线已有来自中国香港、英国、澳大利亚、加拿大等全球近10个国家和地区的30.3万人完成跟练。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体报道 |  |  | ≥7次 | 39次 | 8 | 6.4 |  | 目标值设置较为保守，后续改进
|  |  | 举办活动场次 |  |  | ≥7场 | 7场 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 不发生重大安全事故，价值导向正确 |  |  | 优 | 优 | 6 | 5
|  |  | 验收合格率 |  |  | 优 | 优 | 6 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤8月 | 8月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收及总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目翻译成本 |  |  | ≤4.35万元 | 3.89475万元 | 2 | 2
|  |  | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤449.7614万元 | 406.413689万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬优秀传统文化 |  |  | 优 | 优 | 10 | 8 |  | 宣传效果有待提高
|  |  | 覆盖观众人次 |  |  | ≥10000人次 | 25000人次 | 10 | 10
|  |  | 提升京剧文化的影响力 |  |  | 优 | 优 | 10 | 8 |  | 宣传效果有待提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥85% | 86.3% | 5 | 5
|  |  | 参与单位满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 91.44 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。