## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京国际运河艺术周
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 182.064 | 182.064 |  | 182.03 | 10 |  | 99.98% |  | 9.998
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 182.064 | 182.064 |  | 182.03 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.于2024年举办北京国际运河艺术周活动，内容包括举办具有运河文化特点的文艺演出、文化展示、非遗体验、旅游推介等，线上和线下相结合。 2.在主流媒体上报道，扩大北京国际运河艺术周影响力。 3.促进中国与运河国家的文化交流；彰显中国文化软实力，展示传播国际优秀运河文化艺术。 | [5 empty] | 2024年第三届“北京国际运河艺术周”于10月2日至4日在朝阳区通惠河畔西店记忆文创小镇举办，万余名本地市民和外国友人到场参与。活动邀请到德国、瑞士、法国、希腊、英国、俄罗斯、澳大利亚、美国、墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔、泰国、意大利共13个运河国家的艺术团组到场，与北京艺术团组及非遗传承人联袂展演，并举办了一系列丰富多彩的活动。“运河之声”展现民间舞蹈、传统民乐、流行摇滚等精彩演出，“运河之技”展示中外非遗及传统手工艺，“运河之旅”带来北京中轴与世界运河文化展览，“运河之味”向市民和在京外国友人展示北京传统和世界运河美食，“运河探访”组织外国艺术家参访北京中轴线和中国大运河著名景点，体验北京入境游路线及服务。活动为世界运河文化荟聚搭建平台，作为连接中外文化交流的重要桥梁，吸引众多中外嘉宾和媒体关注，为推介北京入境游开辟新路径。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动种类 |  |  | ≥4场 | 4场 | 5 | 5
|  |  | 参与国家数量 |  |  | ≥7个 | 13个 | 5 | 4 |  | 参与的13个国家中，8个国家为驻华使馆及我驻外使馆邀请来京，其余5个国家为在京外国艺术家所代表。改进：细化绩效目标项目，明确绩效指标。
|  | 质量指标 | 活动期间不发生安全事故 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 活动内容价值导向正确、内容积极健康 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 项目验收及总结 |  |  | ≤12月 | 11月 | 10 | 10
|  |  | 项目前期准备 |  |  | ≤10月 | 9月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤182.064万元 | 182.03万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强国家文化交流平台搭建，进一步促进中国与运河国家文化交流和民心相通 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 提升品牌影响力、扩大中国及运河国家文化艺术宣广触及范围 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.998 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。