## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 长安雅集
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56.286 | 56.286 |  | 56.074 | 10 |  | 99.62% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.286 | 56.286 |  | 56.074 | — |  | 99.62% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.“长安雅集”将融合传统文化元素及现代潮文化，延续品牌效应，邀请各国驻京外交人员、驻京旅游办事处工作人员、外国留学生、各大专业机构、各领域专家学者，让观众亲身体验中国文人生活方式，打造一场体验传统文化的盛宴。 2. 传播中华优秀文化，弘扬当代中国价值观，彰显中国文化软实力。 | [5 empty] | 1.“长安雅集”融合传统文化元素及现代潮文化，延续品牌效应，邀请各国驻京文化中心人员、各国艺术家、各领域专家学者，让观众亲身体验中国文人生活方式，打造一场体验传统文化的盛宴。 2. 传播中华优秀文化，弘扬当代中国价值观，推动非遗文化的传承与发展，彰显中国文化软实力，促进中外文化交流。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办活动场次 |  |  | ≥5场 | 5场 | 8 | 8
|  |  | 指标2：媒体报道 |  |  | ≥5次 | 5次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：通过项目业务验收 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：活动内容 |  |  | 优 | 优 | 8 | 7
|  | 时效指标 | 指标1：项目结项验收及总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 指标2：项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：宣传设计制作成本 |  |  | ≤21.5万元 | 21.5万元 | 5 | 5
|  |  | 指标2：项目预算成本控制数 |  |  | ≤56.286万元 | 56.074万元 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：加快建设全国文化中心、国际交往中心工作 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 指标2：覆盖观众人次 |  |  | ≥1000人次 | 154.9413万人次 | 15 | 10.5 |  | 未按照预算及时调整绩效指标。未来将根据预算实际情况申报、调整绩效指标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与活动单位满意度 |  |  | ≥85% | 85 | 5 | 5
|  |  | 指标2：观众满意度 |  |  | ≥85% | 85 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 93.46 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。