## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 雅典中国文化中心运营
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 雅典中国文化中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 499.4952 | 499.4952 |  | 495.7804 | 10 |  | 99.26% |  | 9.9256
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 499.4952 | 499.4952 |  | 495.7804 | — |  | 99.26% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1：推进雅典中国文化中心筹建工作; 2：举办组织两场文旅交流活动，在当地普及中国优秀传统文化知识，宣传当代中国文化创新成果，推介中国旅游资源、产品，提升中国文化旅游的国际影响力。 | [5 empty] | 1.推进雅典中国文化中心筹建工作，完成中心法人变更，商定装修改造补充协议与委托协议； 2.举办欢乐春节、茶和天下雅集、天涯共此时、中国故事讲座等5场文旅交流活动
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 |  |  | ≥3场 | 5场 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 活动实施时间 |  |  | ≤11月 | 9月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 进行项目总结 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 媒体报道转载量 |  |  | ≥50篇 | 70篇 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定活动方案时间 |  |  | ≤10月 | 8月 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 吸引观众人数 |  |  | ≥1000人 | 2000人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 参加活动数量 |  |  | ≥3场 | 5场 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 活动完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤10月 | 9月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中国旅游国际影响力得到提升 |  |  | 良 | 优 | 15 | 14
|  | 社会效益指标 | 中国文化国际影响力得到提升 |  |  | 良 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动单位满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 5
|  |  | 观众满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动预算成本控制数 |  |  | ≤60万元 | 77万元 | 10 | 7.7922
总分 | [7 empty] | 100 | 95.7178 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。