## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 京剧文化之旅项目调研
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目负责人 |  | 赵雅菲 |  |  |  |  | 联系电话 | 65102980-805
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.9 | 24.9 |  | 24.9 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.9 | 24.9 |  | 24.9 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 课题立足京剧推广、文旅融合、项目市场化等实际问题进行研讨，对“京剧文化之旅”项目未来三至五年发展提出可行性建议，梳理分析文化和旅游业的融合现状和趋势特点，如何弘扬以京剧为代表的的中国传统表演艺术等问题，提出可供参考的推动该项目深度融合及市场化发展的思路建议和对策措施，完成结项调研报告。 | [5 empty] | 按要求进行调研工作，并完成调研报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 调研课题数量 |  |  | 1个 | 1个 | 7 | 7
|  |  | 调研报告数量 |  |  | 1个 | 1个 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目完成质量 |  |  | 通过项目验收 | 通过项目验收 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 制定项目实施方案 |  |  | 2021年4月底前 | 2021年4月底前 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | 2021年5月至2021年12月 | 2021年5月至2021年12月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收及总结 |  |  | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤24.9万元 | ≤24.9万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 调研问题得到解决 |  |  | 问题予以反馈 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  |  | 提升京剧的影响力 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 课题应用单位满意度 |  |  | 反馈较好 | 反馈较好 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。